## ชีต1
ลำดับ | หมวดหมู่งาน | ชื่องาน / โมดูล | พิกัดไฟล์จริง (File Location) | URL Route / Method | Sprint | Priority | เอกสารอ้างอิง (Spec Ref) | รายละเอียดสิ่งที่ต้องทำ (Requirements & Action Items) | สถานะ
1 | Frontend: สร้างใหม่ | Athlete Activity Dashboard | app/dashboard/page.tsx | /dashboard | Sprint 2.1 | High | ZA_Master_Brief.md (Hub2_Sprint_Planning/Hub3_Brief_Architecture — เวอร์ชันล่าสุด 2026-09-04 18:48, มี 2 ไฟล์ซ้ำในวอลต์) / Sprint 2.1 Spec | สร้างหน้าแดชบอร์ดนักกีฬา สรุปสถิติส่วนตัว, Upcoming Matches, ยอดคงเหลือ AP/ZP, และสถานะห้องซ้อม | Done
2 | Frontend: สร้างใหม่ | Quick Draft Matrix | app/matches/page.tsx | /matches | Sprint 2.3 | High | ZA_Master_Brief.md (Hub2_Sprint_Planning/Hub3_Brief_Architecture — เวอร์ชันล่าสุด) / Section 7 (Athlete Passport, Transfer Market, Scrim Lobby) | สร้างหน้ารวมประวัติการแข่งขันย้อนหลัง สามารถฟิลเตอร์ดูตาม Agent ที่เล่น, Role ตำแหน่ง, หรือผลแพ้/ชนะ | Done
3 | Frontend: สร้างใหม่ | Match History Vault | app/match-history/page.tsx | /match-history | Sprint 2.3 | High | ZA_Master_Brief.md (Hub2_Sprint_Planning/Hub3_Brief_Architecture — เวอร์ชันล่าสุด) / Section 7 | สร้างคลังประวัติผลการแข่งขันระดับลีกเพื่อความโปร่งใส แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติทีมและการปะทะละเอียด | Done
4 | Frontend: สร้างใหม่ | Intermission Scoreboard | app/match-result/[matchid]/page.tsx | /match-result/[matchid] | Sprint 2.3 | High | T2.3-C03 — Match Result Reporting & Match Finalization.md (SPEC-T2.3-C03-RESULT-REPORTING, 02_RECEIVED_FROM_SILA) / ✅T2.3-FE-05 Broadcast Overlay Implementation.md (SPEC-T2.3-BE-05-REPLAY-QUERY-API-V2 — MVP calc) | สร้างหน้ารายงานผลการแข่งขันหลังจบซีรีส์ แสดง Scoreboard แยกรายด่าน และ MVP ประจำแมตช์ | Done
5 | Frontend: สร้างใหม่ | Monthly Major Hub | app/tournament/monthly/page.tsx | /tournament/monthly | Sprint 2.2 | High | Sprint2.2_Spec.md / monthlyDoubleElim.ts | สร้างหน้ารายละเอียดการแข่งขันรอบ Monthly Major แสดงตารางสายแข่ง Double Elimination 16 ทีม และโควตาสะสมแต้ม | Done
6 | Frontend: สร้างใหม่ | System Health & Status | app/status/page.tsx | /status | Sprint 1.1 | Medium | Master Blue Print.md / Section 1 (System Architecture Master Map) | สร้างหน้าตรวจสอบสถานะระบบ (System Status) แสดงสถานะ Database, Realtime WebSocket, CDN และ Services | Done
7 | Frontend: แก้ไข | Tournament Register Form | app/tournament/[tournamentId]/register/page.tsx | /tournament/[tournamentId]/register | Sprint 2.1 | Critical | actions/registration.ts (โค้ดจริง) — ⚠️ ไม่พบเอกสาร SPEC-T2.3-FE-03 อยู่จริงใน Vault-501 (ค้นทั้ง Hub4 และ 03_Alich_and_Sila แล้วไม่เจอ) ต้องขอ Spec เพิ่มจากทีมก่อนแก้จริง | ลบ mockFlowData ปลอมออก แล้วเขียนดึง Roster สโมสรและยอด AP จริงของผู้ใช้ก่อนกดยืนยันตัดยอด | Done
8 | Frontend: แก้ไข | Interactive Bracket Visualizer | app/tournament/[tournamentId]/bracket/page.tsx | /tournament/[tournamentId]/bracket | Sprint 2.2 | High | Sprint2.2_Spec.md / bracketEngine.ts | ปลด mockBracketData ฮาร์ดโค้ดออก แล้ว Query ผังสายแข่งจากตาราง bracket_nodes และ matches ใน DB จริง | Done
9 | Frontend: แก้ไข | Weekly Tournament Hub | app/tournament/weekly/page.tsx | /tournament/weekly | Sprint 2.2 | High | Sprint2.2_Spec.md / swissPairing.ts | ลบ useState รายชื่อปลอมออก เชื่อมต่อข้อมูล Swiss Pairing 5-7 รอบ และ Top 8 Playoff จาก DB จริง | Done
10 | Frontend: แก้ไข | Broadcast OBS Overlay | app/overlay/match/[id]/page.tsx | /overlay/match/[id] | Sprint 2.3 | High | ✅T2.3-FE-05 Broadcast Overlay Implementation.md (05_COMPLETED_DOCS — เอกสาร Complete จริง) — ⚠️ โค้ดเดิม SPEC-T2.3-FE-07 ไม่พบใน Vault-501 เอกสารจริงใช้โค้ด SPEC-T2.3-FE-05 | ลบ STUB_TEAMS fallback ที่แอบโชว์ข้อมูลทีมปลอมออก แล้วใส่ Proper Loading / Error State บนสตรีมสด | Done
11 | Frontend: แก้ไข | Main Login & ID Binding | app/login/page.tsx | /login | Sprint 1.1 | Medium | T4.0_Manual_Athlete_Verification_Spec-v2🔵.md (02_RECEIVED_FROM_SILA — เวอร์ชันล่าสุด 2026-09-08 20:55, แทน Prompt_Kolt/_v2 ที่เป็นไฟล์ brief เก่ากว่า) | ยกเลิก Flow กรอก Riot ID ปลอม (setTimeout + localStorage) เชื่อมเข้ากับระบบ game_accounts ใน DB จริง | Done
12 | Backend API: แก้ไข | Dispute Resolve & Penalty Fine | app/api/v1/matches/[id]/dispute/resolve/route.ts | POST /api/v1/matches/[id]/dispute/resolve | Sprint 2.4 | Critical | 20260908000000_t24_referee_dispute_operations.sql (migration จริงใน repo) / T2.4-BE-08_Referee_Dispute_Operations_Spec.md (01_BRIEFS_SENT) | แก้ฟังก์ชัน deduct_player_ap_fine() ที่ไม่มีอยู่จริง ให้เรียก move_ap(reason='PENALTY_FINE') และสั่ง SUSPENDED | Done
13 | Backend API: แก้ไข | Dispute Submission & Transition | app/api/v1/matches/[id]/dispute/route.ts | POST /api/v1/matches/[id]/dispute | Sprint 2.4 | Critical | T2.3-C01_Match_State_Machine_Spec.md (01_BRIEFS_SENT — เวอร์ชันล่าสุด 2026-09-07 17:56, ใหม่กว่าฉบับใน 02_RECEIVED_FROM_SILA) / SPEC-T2.3-C01-MATCH-STATE-MACHINE | เพิ่ม Error Handling ดักจับ Trigger การเปลี่ยนสถานะเป็น DISPUTED และทำ Lock Bracket Node | Done
14 | Cron Security: แก้ไข | Cron Reset Daily AP | app/api/cron/reset-daily-ap/route.ts | GET /api/cron/reset-daily-ap | Sprint 3.3 | High | SPEC-T3.3-DB-02 / ap_daily_limits | แก้เงื่อนไข Auth เป็น Fail-Closed (if (!cronSecret ¦¦ ...)) บล็อกทันทีหากไม่ได้ตั้ง CRON_SECRET | Done
15 | Cron Security: แก้ไข | Cron Abuse Analysis | app/api/cron/abuse-analysis/route.ts | GET /api/cron/abuse-analysis | Sprint 3.3 | High | SPEC-T3.3-DB-02 / Anti-Abuse Spec | แก้เงื่อนไข Auth เป็น Fail-Closed ป้องกันการยิงคำสั่งสแกน Bot และ Clawback โดยไม่ได้รับอนุญาต | Done
16 | Cron Security: แก้ไข | Cron Clean Expired Orders | app/api/cron/clean-expired-orders/route.ts | GET /api/cron/clean-expired-orders | Sprint 3.4 | High | T3.4-BE-01_Redemption_Store_Spec.md (02_RECEIVED_FROM_SILA — เวอร์ชันล่าสุด 2026-09-08 16:07, แทน T3.4_Redemption_Store_Merch_Spec.md ที่เก่ากว่า) / clean_expired_orders | แก้เงื่อนไข Auth เป็น Fail-Closed ป้องกันการแทรกแซงการคืน reserved_stock สินค้า | Done
17 | Cron Security: แก้ไข | Cron Auto-Walkover | app/api/cron/walkover/route.ts | GET /api/cron/walkover | Sprint 2.3 | High | T2.3-C02 — Match Check-In System.md (02_RECEIVED_FROM_SILA — เวอร์ชันล่าสุด) / SPEC-T2.3-SA-01 | แก้เงื่อนไข Auth เป็น Fail-Closed ป้องกันการยิงปรับแพ้บายจากภายนอก | Done
18 | Cron Security: แก้ไข | Cron Match Reminders | app/api/cron/match-reminders/route.ts | GET /api/cron/match-reminders | Sprint 2.3 | High | T2.3-C01_Match_State_Machine_Spec.md (01_BRIEFS_SENT — เวอร์ชันล่าสุด 2026-09-07 17:56) | แก้เงื่อนไข Auth เป็น Fail-Closed ป้องกันการสแปมแจ้งเตือนระบบ | Done
19 | Cron Security: แก้ไข | Cron Veto Autopick | app/api/cron/veto-autopick/route.ts | GET /api/cron/veto-autopick | Sprint 2.3 | High | T2.3-C01_Match_State_Machine_Spec.md (01_BRIEFS_SENT — เวอร์ชันล่าสุด 2026-09-07 17:56) / map_vetoes | แก้เงื่อนไข Auth เป็น Fail-Closed ป้องกันการ Bypass เวลาแบน/เลือกแมป | Done
20 | Cron Security: แก้ไข | Cron Reconcile ZP | app/api/cron/reconcile-zp/route.ts | GET /api/cron/reconcile-zp | Sprint 3.1 | High | T3.1-BE-01 — ZP Ranking Engine.md (02_RECEIVED_FROM_SILA — เวอร์ชันล่าสุด 2026-09-08 09:12, แทน T3.1_ZP_Ranking_Engine_Spec.md ที่เก่ากว่า) / zp_reconciliation_log | แก้เงื่อนไข Auth เป็น Fail-Closed เพื่อความปลอดภัยในการตรวจนับคะแนนลีค | Done
21 | Backend API: แก้ไข | Payment Intent Query Check | app/api/v1/payments/intents/[id]/route.ts | GET /api/v1/payments/intents/[id] | Sprint 3.5 | Medium | T3.5 Hybrid Payment Gateway | เพิ่ม Explicit Ownership Check (.eq('player_id', authUser.id)) ป้องกันการเข้าถึงบิลคนอื่น | Done
22 | Backend API: แก้ไข | Store Shipment Tracking Check | app/api/v1/store/orders/[id]/shipment/route.ts | GET /api/v1/store/orders/[id]/shipment | Sprint 3.4 | Medium | T3.4-BE-01_Redemption_Store_Spec.md (02_RECEIVED_FROM_SILA — เวอร์ชันล่าสุด 2026-09-08 16:07) / shipments | เพิ่ม Explicit Ownership Check (.eq('player_id', authUser.id)) ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลพัสดุผู้อื่น | Done
23 | Backend API: แก้ไข | Watch Claim AP Idempotency | app/api/v1/streams/[id]/watch/claim/route.ts | POST /api/v1/streams/[id]/watch/claim | Sprint 3.3 | Medium | SPEC-T3.3-DB-02 / claim_watch_reward | เพิ่มการบันทึก Idempotency-Key ลง DB เพื่อป้องกัน Replay Attack เคลมแต้ม AP ซ้ำ | Done
24 | Frontend: สร้างใหม่ | Daily Setup & Role Queue | app/tournament/daily/page.tsx | /tournament/daily | Sprint 2.3 (ยังไม่มีไฟล์ Spec จริง) | Medium | Master Blue Print.md ลำดับ 21 / Sprint2.2_Spec.md (deferred note บรรทัด 25,408) — ไม่มี Sprint2.3_Spec.md ใน Vault-501 | สร้างหน้ายื่นคำขอจับคู่คิวแข่งรายวัน ให้ผู้เล่นเลือกตำแหน่งความถนัด Pos 1-5 ก่อนเข้าสู่ระบบ Snake Draft — อ้างอิงจาก Master Blue Print เท่านั้น ยังไม่มี Sprint Spec เฉพาะทางระบุ business logic ละเอียด ต้องขอ Spec เพิ่มก่อนเริ่มพัฒนาจริง | Blocked - No DB Table (รอพี่หยัดเพิ่มตาราง)
25 | Frontend: สร้างใหม่ | Matchmaking Waiting Room | app/waiting-room/[lobbyId]/page.tsx | /waiting-room/[lobbyId] | Sprint 2.3 (ยังไม่มีไฟล์ Spec จริง) | Medium | Master Blue Print.md ลำดับ 23 / Sprint2.2_Spec.md (deferred note บรรทัด 25,408) — ไม่มี Sprint2.3_Spec.md ใน Vault-501 | สร้างห้องสกรีนผู้ใช้งานและคำนวณระยะเวลารอคอยระหว่างรันสแกนหาคู่แข่งขัน — อ้างอิงจาก Master Blue Print เท่านั้น ยังไม่มี Sprint Spec เฉพาะทาง | Blocked - No DB Table (รอพี่หยัดเพิ่มตาราง)